## Slide 1
CURSO DE POSGRADO
GESTIÓN DE PROYECTOS I + D + i
EL PERFIL DE PROYECTO CTI. EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO
Dr. C. Andrés Rodríguez Jiménez

## Slide 2
OBJETIVOS
1. Caracterizar el perfil de un proyecto CTI a partir de la RM 287/2019 del CITMA
2. Explicar cómo se ejecuta, controla, evalúa, disemina y finaliza un proyecto CTI

## Slide 3
SUMARIO
1
2
El modelo CITMA de perfil de proyecto CTI. Su vínculo con la MML
Presentación y aprobación de proyectos CTI. Procedimiento a seguir
3
La contratación del proyecto. Los recursos financieros
4
La ejecución del proyecto. Su diseminación y finalización

## Slide 4
La ficha del perfil del proyecto según CITMA (RM 287/2019)
Su elaboración se facilita mucho si se parte de la MML construida y de otras informaciones que hemos ido acumulando en la aplicación del EML.
El modelo a completar está disponible tanto en el cuerpo de la RM 287/2019, como en sus OM.

## Slide 5
I. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
Código y título del proyecto:: título en correspondencia con el OE establecido en la MML
Entidad ejecutora principal: Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM). Ministerio de Salud Pública.
Rectora: nombres y apellidos, dirección de la institución, teléfono, e-mail, firma y cuño.
Código y título del programa: solo para proyectos asociados
Clasificacion del proyecto: De Investigación Básica, Aplicada y de Desarrollo, de Innovación y de Formación de Recursos Humanos
Prioridad establecida al nivel que responde: Nacional, sectorial, territorial o de interés institucional para los PNAP

## Slide 6
Jefe del proyecto: nombre y apellidos, cargo y filiación, Grado y Categoría Científica y/o Docente, Teléfono, E-mail
Entidad ejecutora participante: Incluir el nombre de todas. Subordinación, Nombre del director, dirección, teléfono, e-mail, firma y cuño. Adjuntar carta, firmada y acuñada, con los elementos de participación y financiamiento requerido.
Duración: Tiempo en años que se espera dure el proyecto.
Fecha de inicio y de culminación.
Financiamiento total (MN y MLC): Escribir la cifra total en ambas monedas y en miles de unidades.
Resumen del proyecto: No exceder de media cuartilla. Objetivos que persigue el proyecto y sus vínculos con los objetivos del programa (si es un PAP), resultados más relevantes y su aporte concreto. Incluir las palabras claves.

## Slide 7
Problemas a resolver: Una cuartilla como máximo.
En qué consiste el problema identificado a cuya solución va a contribuir el proyecto (PC árbol)
Cuáles son los aspectos concretos de ese problema que el proyecto resuelve (estrategia de intervención)
Importancia de su solución para la ciencia, la tecnología, la economía, el medio ambiente y la sociedad (efectos en ADP o fines últimos en ADO)
II. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

## Slide 8
Contexto, antecedentes y justificación del proyecto:
Contexto: Marco geográfico, características socioeconómicas y ambientales (descripción de situación actual)
Antecedentes y justificación: demostrar la necesidad de ejecutar el proyecto para dar solución a los aspectos del problema planteado a partir del análisis del estado actual del conocimiento nacional e internacional, utilizando la información existente alrededor del tema de los últimos 5 años. (indagaciones documentales y bibliográficas)

## Slide 9
Beneficiarios directos: Exponer los sectores sociales, empresariales, institucionales, así como organizaciones y otros, que se beneficiarán por la aplicación o introducción de los resultados del proyecto. (análisis de involucrados)
Clientes o usuarios: Empresas, instituciones u organismos que asumen compromisos específicos mediante instrumentos legales con relación al uso, aplicación o introducción de los resultados del proyecto. Se incluyen tantos como sean necesarios.
Para cada uno se especifica: Director, Dirección, Teléfono, E-mail, compromisos que asume en relación con los resultados del proyecto, Firma del Director y cuño
Aval del órgano consultivo de la EEP: Se adjunta el aval del Consejo Científico.

## Slide 10
III. ESTRATEGIA DEL PROYECTO
Objetivo general: Es el OE en la MML. En esta ficha se expresa en infinitivo. El título del proyecto tiene que responder al objetivo general
Objetivos específicos: Uno por cada resultado identificado en la MML.
Resultados: Los mismos de la MML. Cada resultado debe estar acompañado de los correspondientes indicadores expresados en la MML.
Salidas: Formas de presentación del resultado. Se expresan en informes, metodologías, procedimientos, normas, bases de datos, software, publicaciones, tesis de grado, patentes, prototipos, maquetas, instalaciones pilotos, y otros. No están contemplados en la MML

## Slide 11
Impactos: Transformaciones de corto, mediano y largo plazo que se producen en el conocimiento científico, tecnológico, económico, social y medioambiental. Se toman del análisis de viabilidad o sostenibilidad realizado al finalizar la MML
Riesgos: Los identificados en la 4ta columna de la MML. Debe hacerse referencia a las acciones previstas para enfrentarlos.
Metodologías. Tecnologías, normas y métodos
Marco conceptual que se utilizará.
Carácter teórico o experimental del diseño del proyecto.
Normas técnicas a aplicar tanto en la investigación como en los productos y procesos a desarrollar.

## Slide 12
Técnicas que utilizará en cada etapa del proyecto
Especificidades
Fuentes de verificación de los indicadores
No puede quedarse en la forma clásica en que estamos acostumbrados a referirnos a los métodos de investigación (teóricos, empíricos y estadísticos).
Es necesario esclarecer en detalle cómo se procederá para cumplir cada objetivo específico.
MML
Incluyen también métodos de análisis y valoración

## Slide 13
Resultados y planificación de las actividades principales
Result. Planif. | Entidad Resp. | Activ. Princ. | Inic. | Term. | Indicadores verificables
MML
Desplegadas en un anexo
Obras, estudios, capacitación terminados o servicios realizados

## Slide 14
Algoritmo para la planificación de las actividades
Lista ordenada de lo que se necesita hacer para cumplir cada resultado
Número de días para cada tarea
Nombre del responsable de realizar cada tarea
Resultado
Preguntas guía
1. ¿cuáles son las principales actividades que requieren realizarse?
2. ¿cuál es la secuencia lógica de las actividades?
3. ¿quién es el más apropiado para desarrollar cada actividad?
4. ¿cuánto tiempo debe tomar la realización de cada actividad?
Tabla para organizar el trabajo

## Slide 15
Descripción de las actividades | No. días | Documento en que se recoge | Fecha cumpl.
Actividad 1: planeación y preparación |  |  | 
1.1 Desarrollo de la revisión de la literatura | 23 | Revisión bibliográfica | 
1.2 Preparación de instrumentos para el DI | 8 | Cuestionarios instrumentos | 
Actividad 2: recolección y análisis de datos |  |  | 
2.1 Aplicación de los instrumentos | 20 | Documentación de aplicación | 
2.2 Análisis de los datos recolectados | 20 | Informe de resultados | 
2.3 Taller sobre resultados del diagnóstico | 1 | Recomend. informe result. | 
A partir de esa tabla se puede elaborar un cronograma que permita visualizar cuándo se desarrollarán las diferentes actividades y tareas

## Slide 16
ORDEN DE REALIZACIÓN DE LAS TAREAS
TAREAS CONCURRENTES
TAREAS SECUENCIALES
Gráfico de Grant: facilita el completamiento de las fechas de inicio y finalización de cada actividad

## Slide 17
DIAGRAMA PERT
Permite visualizar de forma rápida las interdependencias entre las actividades
En la figura se indica que las actividades 1 y 2 pueden iniciarse al unísono y que la actividad 4 no puede iniciarse hasta que hayan finalizado las actividades 2 y 3

## Slide 18
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO Cada etapa (unidad temporal en la planificación) se conforma por un conjunto de tareas para las cuales se planifican los recursos humanos, financieros y materiales, y se define el resultado y las salidas que lo avalan |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa | Fecha inicio | Fecha Term. | Tareas | RH | RF | RM | Result | Salidas

## Slide 19
IV. RECURSOS DEL PROYECTO
RECURSOS HUMANOS PRINCIPALES: Todos los que participan en los proyectos, y sus datos por año (solamente 11 meses, para salarios y para remuneración). |  |  |  |  |  |  | 
Experiencia del Jefe del proyecto relacionada con el objetivo principal del proyecto |  |  |  |  |  |  | 
RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE Y/O REQUERIDA POR LAS ENTIDADES PARTICIPANTES PARA EJECUTAR EL PROYECTO |  |  |  |  |  |  | 
BASES DE CÁLCULO DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  | 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  | 
ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD TECNICO-ECONOMICA Y SOSTENIBILIDAD: |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 20
RECURSOS HUMANOS PRINCIPALES. Salarios
Seleccionar cuidadosamente los investigadores según resultados y actividades previstas
Investigador (nombre y apellidos) | Categoría ocupacional | Categoría Científica | Institución a que pertenece | % de Participación | Salario Mensual | Salario anual por participación en el proyecto
Investigador (nombre y apellidos) | Categ ocup | Categ Cient | Instit a que pertenece | % en que Participa | % a Remun | Remun Mensual | Remun anual por particip en el proyecto
RECURSOS HUMANOS PRINCIPALES. Remuneración

## Slide 21
Recursos materiales que es necesario adquirir para el proyecto
No | Medio Necesario* | U/M | Precio Unitario | Cantidad Necesaria | Total
Pueden ser medios básicos, materiales gastables u otros
Para cada tipo de medio se confeccionará la tabla correspondiente por año de duración del Proyecto

## Slide 22
Otras actividades que requieren ser financiadas
Actividad | Lugar | Pasaje | Dieta (Alojamiento y alimentación) | Cant. de Días | Total Dieta (4)*(5) | Total pasaje y dietas/ participante (3)+(6) | Participant | Total (7)*(8)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
 |  |  |  |  |  |  | Total | 
Viajes y Dietas por año de duración del Proyecto Año________
Para el cálculo de las dietas se considerarán los montos establecidos por el MFP de 70 pesos para Alimentación (10-D, 30-A y 30-C), 70 pesos para Hospedaje más el costo de la transportación

## Slide 23
PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO
Se elabora por el jefe de proyecto de conjunto con el área económica de la EEP
Se debe tomar en cuenta la RM 401/2011 del MFP, relativa a los clasificadores por objetos de gastos
Se construyen tantas tablas anexas como sean necesarias

## Slide 24
Concepto | Presupuesto Global del Proyecto (en Miles de Pesos) |  |  |  |  | 
 | Año1 |  | Año 2 |  | Total | 
 | CUP | MLC | CUP | MLC | CUP | MLC
Salario (1) |  |  |  |  |  | 
Otras retribuciones (2) |  |  |  |  |  | 
Salario complementario (9,09 % de 1+2 total anual) (3) |  |  |  |  |  | 
Subtotal (4) |  |  |  |  |  | 
Seguridad Social (14% de 4) (5) |  |  |  |  |  | 
Impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo (6) |  |  |  |  |  | 
Recursos materiales (7) |  |  |  |  |  | 
Subcontrataciones (8) |  |  |  |  |  | 
Otros recursos (9) |  |  |  |  |  | 
Subtotal (10) |  |  |  |  |  | 
Total Gastos Corrientes Directos (11) |  |  |  |  |  | 
Gastos de Capital (12) |  |  |  |  |  | 
Gastos Indirectos (13) |  |  |  |  |  | 
Total Gastos (14) |  |  |  |  |  | 

## Slide 25
RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE Y/O REQUERIDA POR LAS ENTIDADES PARTICIPANTES PARA EJECUTAR EL PROYECTO
En cuanto a la infraestructura y recursos materiales debe definirse lo que aportarían los diferentes participantes y lo que seria necesario adquirir por el proyecto
Plasmar todas las necesidades de recursos que se necesitan para cumplimentar las diferentes etapas del proyecto

## Slide 26
Recursos materiales e infraestructura disponible por las entidades para ejecutar el proyecto
Tener en cuenta, para las instituciones participantes:
• Fortalezas y debilidades en la gestión de recursos humanos, económicos y materiales.
• Canales de comunicación internos, buena comunicación con otras instancias, públicas y privadas, favoreciendo el trabajo en red.
• Trayectoria de la institución en aquellos aspectos en los que se circunscriben las acciones proyectadas.
• Conocimiento y enraizamiento de las entidades en el territorio en el que se circunscribe el proyecto.
Esta información se toma del análisis de viabilidad del factor aspectos institucionales

## Slide 27
V. ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA
Para proyectos que requieran de inversión
En dependencia de las características del proyecto, incluye: aspectos técnicos, económicos y de mercado, capacidad de asimilación y desarrollo, energía, materias primas y recursos naturales, calidad, medio ambiente, propiedad intelectual, tecnologías constructivas
Si el proyecto requiere de este tipo de análisis la gerencia debe valorar si incorpora un personal calificado como parte de la planificación de los recursos humanos o contrata los servicios de alguna agencia o empresa especializada para realizarlo; pero deben hacerlo especialistas en esta temática.

## Slide 28
VI. Factores que aseguran la sostenibilidad de los resultados del proyecto
científicos
tecnológicos
económicos
sociales
medioambientales
DEBEN FORMULARSE A PARTIR DEL ANÁLISIS DE VIABILIDAD O SOSTENIBILIDAD REALIZADO AL FINALIZAR MML
Es fundamental demostrar que una vez concluido el proyecto existirán todas las condiciones necesarias para que se apliquen, mantengan o incrementen sus beneficios en las diferentes esferas
Otras

## Slide 29
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO
Se deben utilizar las Normas Cubanas y referirse a bibliografías de los últimos diez (10) años

## Slide 30
VIII. ANEXOS
VIII.1. Aval del Consejo Científico
VIII.2. Compromiso de participación de las instituciones
VIII.3. Compromiso de apoyo de los clientes identificados
VIII.4. Certificación del coeficiente de gasto indirecto de las instituciones participantes
VIII.6. Resumen Currículum Vitae del Equipo de Investigación del Proyecto
IX. COMPATIBILIZACIÓN CON LA DEFENSA

## Slide 31
DESPUÉS DE ELABORADO EL PERFIL DEL PROYECTO, HAY QUE GESTIONAR LA APROBACIÓN DEFINITIVA PARA INICIARLO Y EJECUTARLO

## Slide 32
GESTIÓN DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO
Requisito para poder iniciar y ejecutar
Depende del tipo de proyecto
En todos los casos requiere de un aval del CC de la EEP

## Slide 33
Presentación y aprobación de PAP
Primera y más importante perspectiva
Aceptación garantiza la calidad en la elaboración del perfil
Criterio de un GE perteneciente a diferentes instituciones
Responde a intereses del Programa

## Slide 34
Programas Nacionales de CTI
LAS CONVOCATORIAS SE LIBRAN ENTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CADA AÑO. TAMBIÉN SE PUEDE CONTACTAR DIRECTAMENTE A LOS JEFES Y/O SECRETARIOS DE LOS PROGRAMAS

## Slide 35
SELECCIÓN DE UN PROYECTO COMO PAP
Evaluación del GE
Vinculación proyecto-programa (10)
Coherencia obj-result-activ-presup (15)
Metodología a utilizar (15)
Corresp recursos solicitados-result (15)
Capacidad de entidades e invest (15)
Tiempo de invest al proyecto (10)
Vinculación de entidades particip (10)
Impactos esperados (20)
APROBADO
65 PUNTOS

## Slide 36
PROCEDIMIENTO PROYECTO COMO PAP
Compatibilización con la defensa por jefe del programa
Información oficial a EEP (Dictamen de aprobación)
Programa
Institución que gestiona el programa
EEP
Proyecto
Jefe del proyecto
Aprobado
Código
PP221LH066
Firmas y cuño

## Slide 37
Presentación de proyectos institucionales y empresariales
Se elaboran sobre la base de demandas de las instituciones o de las empresas
Son aprobados por el director de la institución
La compatibilización con la defensa la realiza el jefe de proyecto
LA EXPERTICIA PROVIENE DEL CONSEJO CIENTÍFICO DE LA EEP

## Slide 38
CONTRATACIÓN DE PROYECTOS
Respaldo legal al proyecto aprobado, cualquiera sea su tipo
El jefe de proyecto lo elabora, con la asesoría del especialista jurídico de su entidad
Identificación de las partes
Objeto del Contrato
Obligaciones de las partes
Vigencia
Solución de conflictos
Firma
Modificaciones
Suplementos

## Slide 39
RECURSOS FINANCIEROS
Requisito para iniciar ejecución: presupuesto en Plan Técnico Económico de la EEP
PLANIFICACIÓN
ASIGNACIÓN
1
2
y
centro de costo
ante-proyecto presupuesto para CTI (abril)
Envío y conciliación con MINSAP (mayo)
Varios pasos: CITMA, MFP, Dirección de CT del MINSAP
Asamblea nacional (dic.)
Desagregación y envío a EEP: reajustes (febrero)

## Slide 40
Asignación de los recursos financieros
PAP: en lo fundamental, fondos gubernamentales
Proyectos institucionales: fuentes financieras de carácter no gubernamental
IMPORTANTE LA GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

## Slide 41
INFORME TRIMESTRAL
CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES (marzo y septiembre)
Actividades principales incumplidas y sus causas
Estado del proyecto: normal, atrasado, detenido o cancelado
CALIFICACIÓN QUE OTORGA EL CC DE LA EEP SEGÚN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A CONCLUIR EN EL PERÍODO

## Slide 42
INFORME SEMESTRAL
junio y diciembre
Cumplimiento del cronograma de actividades: Precisar si se ha concluido alguno de los objetivos propuestos y si existen o se mantienen atrasos.
Cumplimiento de los resultados planificados: Referir los indicadores que permiten medir estos resultados y los medios que permiten su verificación
CALIFICACIÓN QUE SE OTORGA POR EL CC DE LA EEP

## Slide 43
EJECUCIÓN DE PROYECTOS
EN ESTA FASE SE LLEVAN A CABO LAS ACTIVIDADES PREVISTAS
Requiere de
Sistemas de:
EVALUACIÓN
CONTROL
Documentación
Tareas
Cambios
Recursos
Finalización
Cada una genera algún tipo de registro

## Slide 44
Además de la documentación establecida en las indicaciones metodológicas de CITMA, es importante mantener un archivo digital y uno físico, donde se recoja la participación en eventos, publicaciones, premios y reconocimientos recibidos que se relacionen directamente con los resultados investigativos del proyecto. Estas evidencias serán muy útiles para el momento de la defensa del informe final
DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

## Slide 45
CONTROL DE LAS TAREAS
De forma periódica mediante los informes trimestrales (al CC) y semestrales a la dirección del programa
ATRASADO
Se evalúan las causas
Se suspende pago adicional por participación en proyecto
Reprogramación o detención
Más de 6 meses
CANCELACIÓN
Si en el informe semestral la evaluación otorgada es:

## Slide 46
CONTROL DE LAS TAREAS
De forma no periódica:
Visitas in situ: para controlar aspectos económicos, financieros, C-T y los requerimientos de la defensa
Entrevistas a participantes y clientes: para controlar grado de ejecución de las actividades y nivel de introducción de los resultados
Elaboración de una ficha anual de resultados terminados

## Slide 47
CONTROL DE LOS CAMBIOS (CORRECCIONES)
Los proyectos son dinámicos
Surgen modificaciones a lo planificado inicialmente
Perfeccionamiento respecto al plan
Acciones
Correctivas
Preventivas
SI SE AFECTAN LOS RESULTADOS PREVISTOS
Requieren
Autorización o consenso
CONSTANCIA DE
Petición de cambio
Registro del cambio (formulario)
Valoración del impacto del cambio, tanto en lo que se refiere a resultados, como a plazos, gastos, etc.

## Slide 48
CONTROL Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS
RECURSOS ECONÓMICOS
El jefe del proyecto es quien debe decidir en qué, cómo y con quien utiliza el presupuesto asignado para el año
Rinde cuentas de su uso en los informes trimestrales y semestrales
RECURSOS HUMANOS
El jefe del proyecto determina los cambios en los miembros del equipo
Determina atribuciones y tareas que asigna a cada uno de los integrantes del equipo de investigadores

## Slide 49
INFORME FINAL DEL PROYECTO
Para certificar que se han realizado las actividades previstas y se han cumplido los objetivos
Identificación del proyecto: Título, Código, Entidad Ejecutora Principal
Colectivo de autores expresando el grado de participación de cada uno de ellos y sus entidades de procedencia
Objetivos planteados en el proyecto
Ejecución del presupuesto de gastos asignado y otros recursos utilizados
Cumplimiento de los Indicadores verificables
Correspondencia entre la relación costo-beneficio alcanzada y la prevista (si procede)

## Slide 50
INFORME FINAL DEL PROYECTO
Magnitud y características del aporte alcanzado: repercusión nacional o internacional, patentes, doctorados, eventos, publicaciones, etc.
Impacto planificado y alcanzado
Dictamen del Consejo Científico sobre Informe Final de Proyecto
Opinión del cliente (Anexar)
Vínculo con instituciones extranjeras o internacionales logrado
Otros documentos que demuestren el logro de los objetivos planificados
Resumen: Breve resumen del informe (no más de 250 palabras)

## Slide 51
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO
1. Dictamen de aprobación que emite el CC de la EEP
2. Elevación de informe con dictamen a dirección del programa (DP)
3. Designación de evaluadores entre GE y elaboración de oponencias
4. Envío de oponencias al jefe de proyecto
5. Defensa pública del informe ante el GE y DP
6. El GE, evalúa los resultados y emite el dictamen final, que se envía por el jefe del programa a la EEP

## Slide 52
EL EQUIPO DEL PROYECTO
La estructura organizativa y su composición dependen de las dimensiones y características del proyecto, los elementos más frecuentes son:
JEFE DE PROYECTO
EQUIPO DE DIRECCIÓN O COMITÉ DE SEGUIMIENTO
EQUIPO DE TRABAJO O DE INVESTIGADORES

## Slide 53
JEFE DE PROYECTO
Pieza clave para llevar adelante el proyecto
Mantiene informados del curso del proyecto al CC de la EEP, a la DP y al propio equipo de investigadores
Previene y resuelve conflictos; genera un ambiente de trabajo positivo y supervisa la calidad de los resultados
No es «el que sabe más», su función es planificar, gestionar y controlar todas las tareas

## Slide 54
EQUIPO DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO O COMITÉ DE SEGUIMIENTO
Está formado por el jefe de proyecto y otros miembros escogidos en función de las características del proyecto. Sus funciones son, fundamentalmente, establecer las líneas maestras del proyecto, dirigirlo, controlar su progreso e informar sobre este progreso
EQUIPO DE TRABAJO (O DE INVESTIGADORES)
Se ocupa de realizar las tareas planificadas en el proyecto. Profesionales con diferentes tipos y niveles de formación que respondan a las necesidades del proyecto. No debe ser muy numeroso para lograr el compromiso individual con el cumplimiento y calidad de las tareas

## Slide 55
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
¿Qué se debe evaluar como mínimo?
Proceso de ejecución del proyecto
Los resultados
El impacto
Grado de consecución o de ajuste respecto a la planificación establecida
Grado de consecución de los objetivos, pudiéndose determinar cuáles han sido las razones que han facilitado u obstaculizado
Medir si han aparecido cambios apreciables sobre el contexto en el que ha operado el proyecto

## Slide 56
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
Desde el mismo comienzo
Definir bien quién es la audiencia y seleccionar los canales más adecuados para llegar a ella
VÍAS MÁS COMUNES
Comunicados de prensa
Ponencias en eventos
Artículos en revistas
Página web del proyecto

## Slide 57
COMUNICADOS DE PRENSA
Se utilizan fundamentalmente para dar a conocer los resultados del proyecto al gran público
Notas breves que contienen la descripción básica del proyecto y sus logros fundamentales
Se remiten a los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) para que consideren incluirlos en sus informaciones
Gestionar su publicación mediante el grupo de comunicación de la universidad

## Slide 58
PONENCIAS EN EVENTOS
ARTÍCULOS EN REVISTAS
Para profesionales y público especializado
Dos vías habituales para el proceso de comunicación científica

## Slide 59
PÁGINA WEB DEL PROYECTO
Opción cada vez más frecuente debido a la facilidad para llegar a una audiencia amplia y para ofrecerle documentos actualizados
Ponencias presentadas en eventos
Publicaciones realizadas y los links correspondientes
Descripción de resultados
Premios y reconocimientos, etc.

## Slide 60
ESTUDIO INDEPENDIENTE
PREPARAR UNA PRESENTACIÓN DE POWER POINT EXPLICATIVO DE LA MML ELABORADA PARA DEFENDERLA EN 10 MINUTOS ANTE EL GRUPO EL PRÓXIMO ENCUENTRO